## MHA PLAN D'ACTIONS BUDGETISE
MATRICE DE SUIVI ET D’EVALUATION DE L’EXECUTION DES PLANS D’ACTIONS MINISTERIELS (PAM) - PLAN D'ENGAGEMENT - SONES
Programmes | Actions | Activités | Résultats attendus | Indicateurs |  |  | Budget prévisionnel (LFI 2026) | Echéance | Etat d’exécution |  | Commentaires | Plan d'engagement (Plan de décaissement trimestriel)
|  |  |  | Cibles | Résultats | % |  |  | Physique (%) | Financière (%) |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Programme d'Accès Sécurisé à l'Eau Multiusages (PASEM) | Développement l’Accès Sécurisé à l’Eau (DASE) | PROJET DE REALISATION D'UNE UNITE DESSALEMENT EAU DE MER | Les travaux de conception-construction de l’usine de dessalement ont atteint un taux d'avancement physique global de 99% | Taux d'avancement physique global de l'usine= 99% |  |  | 27396932737 |  |  |  |  | 3160000000 | 4561000000 | 7625500000 | 12050432000
|  |  | Les travaux de renouvellement de 316 km de canalisations du réseau de distribution de Dakar ont atteint un taux d'avancement physique global de 85% | Taux d'avancement physique global des travaux de renouvellement = 85%
|  |  | Les travaux de télégestion ont atteint un taux d'avancement physique global de 50% | Taux d'avancement physique global des travaux de télégestion =50%
|  |  | Les travaux de renouvellement de 35.000 branchements ont atteint un taux d'avancement physique global de 30% | Taux d'avancement physique global des travaux de renouvellement de branchements = 30%
|  |  | La réception provisoire des travaux de reconstruction du centre de santé est prononcée | Réception provisoire prononcée = OUI
|  |  | La réalisation de l’usine à glace est effective | Usine de glace mise en service = Oui
|  |  | L’acquisition de tricycles isothermes est effective | Tricycles remis aux bénéficiaires = Oui
|  |  | Le récif artificiel est construit | Travaux du récif artificiel réceptionnés = Oui
|  | PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES SYSTÈMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE TROIS VILLES : SAINT LOUIS, KAOLACK ET KOLDA - DON | 18.300 branchements sociaux sont réalisés dans tout le périmètre affermé | Nombre de branchements sociaux réalisés dans le cadre de ce projet = 18.300 |  |  | 1115126900 | [5 empty] | 1115126900
|  | PISEA /SONES | Travaux d'extension de réseaux et de branchements à l'eau potable | Linéaire de reseau erealisé : Nombre de branchements réalisés : |  |  | 1 452 000 000 |  |  |  |  | 338 000 000 | 338 000 000 | 338 000 000 | 438 000 000
|  |  | Programme intermédiaire AEP Dakar 2024-2028 | Realisation d'ouvrages de production et de stockage |  |  | 3 301 000 000 |  |  |  |  | 110 000 000 | 73 000 000 | 2 009 000 000 | 1 109 000 000
Programme d'Accès Sécurisé à l'Eau Multiusages (PASEM) | Développement l’Accès Sécurisé à l’Eau (DASE) | Projet d'approvisionnement en eau en milieu rural/phase 2 (PAEMIR2) | De nouveaux forages sont réalisés | Nombre de forages réalisés = 24 |  |  | 2048400000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 409680000 | 307260000 | 819360000 | 512100000
|  |  | Des Châteaux d'eau sont réalisés | Nombre de châteaux d'eau réalisés = 23 |  |  | 3744400000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 748880000 | 561660000 | 1497760000 | 936100000
|  |  | Des réseaux d'AEP sont réalisés | Nombre Km de réseau AEP réalisés = 193 |  |  | 1987900000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 397580000 | 298185000 | 795160000 | 496975000
|  |  | Des abreuvoirs sont réalisés | Nombre d'abreuvoirs réalisés = 30 |  |  | 120000000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 24000000 | 18000000 | 48000000 | 30000000
|  |  | Des potences sont réalisés | Nombre de potences réalisés = 10 |  |  | 9000000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 1800000 | 1350000 | 3600000 | 2250000
|  |  | Des branchements particuliers sont réalisés | Nombre de branchements particuliers réalisés = 1 600 |  |  | 379200000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 75840000 | 56880000 | 151680000 | 94800000
|  |  | Des bornes fontaines sont réalisées | Nombre de bornes fontaines réalisés = 40 |  |  | 23800000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 4760000 | 3570000 | 9520000 | 5950000
|  |  | Des UPT sont réalisés | Nombre d'UPT réalisés = 1 |  |  | 516992800 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 103398560 | 77548920 | 206797120 | 129248200
|  | Projet d'accès aux services sécurisés d'eau et d'assainissement pour une résilience durable dans les zones défavorisées (PASEA-RD) | Des UPT sont réalisés | Nbre d'unités de potabilisation réalisés =5 |  |  | 1247333223.6 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 249466644.72 | 187099983.54 | 498933289.44 | 311833305.9
|  |  | Des forages sont réalisés | Nbre de forages réalisés = 4 |  |  | 730175584 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 146035116.8 | 109526337.6 | 292070233.6 | 182543896
|  |  | Des forages sont équipés | Nbre de forages équipés = 4 |  |  |  | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Des Châteaux d'eau sont réalisés | Nbre de châteaux d'eau réalisés =2 |  |  | 700347531 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 140069506.2 | 105052129.65 | 280139012.4 | 175086882.75
|  |  | Des réseaux d'AEP sont réalisés | Nbre de km réseau réalisés = 85 |  |  |  | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Des réseaux d'AEP sont réalisés | Nombre de km de réseaux réalisés = 100 |  |  | 600000000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 120000000 | 90000000 | 240000000 | 150000000
|  |  | Des branchements sociaux sont réalisés | Nbre de branchements sociaux réalisés = 5 000 |  |  | 500000000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 100000000 | 75000000 | 200000000 | 125000000
|  | Projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans la région de Ziguinchor (Diembéring, Djinaky et Kataba 1) | Des châteaux d'eau sont réalisés | châteaux d'eau réalisés = 2 |  |  | 139290541 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 27858108.2 | 20893581.15 | 55716216.4 | 34822635.25
|  |  | Des forages sont réalisés | forages réalisés = 2 |  |  | 44366867 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 8873373.4 | 6655030.05 | 17746746.8 | 11091716.75
|  |  | Des forages sont équipés | forages équipés =2 |  |  | 88000000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 17600000 | 13200000 | 35200000 | 22000000
|  |  | Des réseaux AEP sont réalisés | Nbre de km de réseaux réalisés |  |  | 1313856412 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 262771282.4 | 197078461.8 | 525542564.8 | 328464103
| Amélioration de la qualité du service d'eau (AQSE) | Projet d'approvisionnement en eau en milieu rural/phase 2 (PAEMIR2) | Des forages sont renouvelés | Nombre de forages renouvelés = 32 |  |  | 3264000000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 652800000 | 489600000 | 1305600000 | 816000000
|  |  | Des compteurs sont fournis | Nombre de compterurs fournis = 5 215 |  |  | 129307200 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 25861440 | 19396080 | 51722880 | 32326800
|  |  | Des unités de chloration sont installées | Nombre d'unités de chloration installées = 30 |  |  | 150000000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 30000000 | 22500000 | 60000000 | 37500000
|  | Projet d'accès aux services sécurisés d'eau et d'assainissement pour une résilience durable dans les zones défavorisées (PASEA-RD) | Des réservoirs au sol sont réhabilités | Nbre de réservoirs au sol réhabilité = 1 |  |  | 37000000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  |  | 5550000 | 14800000 | 9250000
|  | Projet d'Urgence et de Renforcement des Systèmes de Distribution d'Eau Potable (PURSDEP) | Des forages sont renouvelés, équipés et raccordés | Nombre de forages renouvelés, équipés et raccordés = 60 |  |  | 5000000000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 1000000000 | 750000000 | 2000000000 | 1250000000
|  |  | Des pompes immergées sont fournies | Nombre de pompes immergés fournies = 50 |  |  | 1500000000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 300000000 | 225000000 | 600000000 | 375000000
|  |  | Des châteaux d'eau sont renouvelés | Nombre de châteaux d'eau renouvelés =15 |  |  | 1350000000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 270000000 | 202500000 | 540000000 | 337500000
|  |  | Des UPT sont renouvelés | Nombre d' UPT renouvelés = 2 |  |  | 800000000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 160000000 | 120000000 | 320000000 | 200000000
|  |  | Des kits de branchements sont fournis | Nombre de kits de branchements fournies = 3000 |  |  | 360000000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 72000000 | 54000000 | 144000000 | 90000000
|  |  | Des réseaux AEP sont renouivelés | Nombre de km de réseaux fournis et posé =90 |  |  | 990000000 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 198000000 | 148500000 | 396000000 | 247500000
|  | Projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans la région de Ziguinchor (Diembéring, Djinaky et Kataba 1) | Le château d'eau de diembering est stabilisé | Nombre de château d'eau stabilisé = 1 |  |  | 128342592 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 25668518.4 | 19251388.8 | 51337036.8 | 32085648
|  |  | Des réseaux d'AEP sont renouvelés | Nbre de km de réseaux posé = 45 |  |  | 563268865 | Dec 2026 | 0% | 0% |  | 112653773 | 84490329.75 | 225307546 | 140817216.25
Programme Assainisssement et Gestion des Eaux Pluviales |  | Réalisation d'ouvrages d'assainissement autonome | Les réalisations de 600 latrines familiales dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance sont effectives | 600 |  |  | 226000000 | 4ème trimestre | 0 |  |  |  | 37 666 666 | 94166667 | 94166667
|  |  | La réalisation de 430 latrines familiales dans les régions de Fatick, Diourbel, Thiès et Kafrine est effective | 430 |  |  | 152650000 | 4ème trimestre | 0 |  |  |  | 35500000 | 71000000 | 46150000
|  |  | La réalisation de 15 d'édicules publics dans les régions de Thiès, Kaolack et Diourbel est effective | 15 |  |  | 69000000 | 4ème trimestre | 0 |  |  |  |  | 59800000 | 9200000
|  |  | La réalisation de 65 Latrines Familiales dans la région de St Louis est effective | 65 |  |  | 24050000 | 3ème trimestre | 0 |  |  |  | 7400000 | 16650000
|  |  | La réalisation de 10 d'édicules publics dans la région de St Louis est effective | 10 |  |  | 46000000 | 3ème trimestre | 0 |  |  |  | 13800000 | 32200000
|  |  | La réalisation des 48 latrines restantes des 200 latrines à Matam est complétée | 48 |  |  | 66080000 | 3ème trimestre | 76 |  |  |  | 10325000 | 14455000
|  |  | La réalisation des 111 latrines restantes des 200 latrines à Kaffrine : Lot 3 est complétée | 111 |  |  | 52430836 | 2ème trimestre | 45 |  |  | 24089844 | 28340992
|  |  | La réalisation des 100 latrines restantes des 200 latrines à Kaffrine : Lot 4 est complétée | 200 |  |  | 24453320 | 2ème trimestre | 50 |  |  | 12226660 | 12226660
|  |  | La réalisation d'un (01) restant des 05 édicules à Colobane (Fatick) est complétée | 1 |  |  | 24824970 | 1er trimestre | 80 |  |  | 4890664
|  |  | Le suivi-Contrôle Edicules des ouvrages réalisées dans le cadre du PDC est mis en œuvre | 3 |  |  | 50000000 | 4ème trimestre | 0 |  |  |  | 15000000 | 20000000 | 15000000
|  | PISEA | L'étude cartographie des besoins en services d'assainissement des villages riverains du LG et étude des variantes technologiques est réalisée | 2 |  |  | 98822155 | 3ème trimestre | 0 |  |  | 49411075.5 | 49411075.5
|  |  | L'étude d'impact environnemental et Social est réalisée | 1 |  |  | 42000000 | 4ème trimestre | 0 | [5 empty] | 42000000
|  | PSEA | La construction des 9 restants EDP des 27 EDP dans les régions de Kaffrine et de Louga est complétée | 9 |  |  | 151973315 | 2ème trimestre | 52 |  |  | 28143206.5 | 22514565.2
|  | PASEA-RD | Analyse situationnelle et étude de marché pour le santitation marketing dans les départements de Ranérou, Kanel et Matam | 1 | 0 |  | 26792372 | 2e trimestre | 0 |  |  | 13396186 | 13396186
|  |  | Réalisation d’une étude diagnostique et stratégique pour le Service d’hygiène National | 1 | 0 |  | 25000000 | 4ème trimestre | 0
|  | SANGOV | La révision de la NS 05061 standard est réalisée |  |  |  | 22000000 | 3ème trimestre | [5 empty] | 22000000
|  |  | L'étude sur les financements dans le secteur Wash au Sénégal trackfin est réalisée |  |  |  | 20679204 | 2e trimestre |  |  |  | 4135840.8 | 14475442.8
|  |  | Le développement d'un système global assainissement est mis en œuvre |  |  |  | 12417814.5 | 2e trimestre |  |  |  | 3725344.35 | 2483562.9
|  |  | Le parametrage de l'outils de gestion de la comptabilité du projet SANGOV, ATPC et Police de l'assainissement est effectif |  |  |  | 14616000 | 2e trimestre |  |  |  | 7308000 | 7308000
|  |  | L'appui à la mise en œuvre de l'enquete WASH est effectif |  |  |  | 184000000 | 2e trimestre |  |  |  | 128800000 | 55200000
Programme d’accès sécurisé á l’assainissement et gestion des eaux pluviales (PAGEP) | Développement du patrimoine et Accès sécurisé à l’assainissement | Projet Assainissement 10 villes | Le linéaire de réseau disponible est renforcé dans les dix villes | 79074.84 |  |  | 8250000000 |  |  | 0.76045 |  | 2062500000 | 2475000000 | 1237500000 | 2475000000
|  |  | Des branchements au réseau sont réalisés | 11571
|  | Projet de Dépollution baie de Hann | Le linéaire de réseau disponible est renforcé | 420.57 | [5 empty] | 0.45247
|  |  | Des branchements au réseau sont réalisés | 200
|  |  | L'emissaire en mer en réalisé et réceptionné | 2000
|  |  | Les canaux de drainage sont réalisés et réceptionnés | 1082.08
|  | Projet d'assainissement de Ziguinchor | La STEP de Ziguinchor est réalisée et réceptionnée | 100% | [5 empty] | 0.2 |  | 1180000000
|  | Projet Assainissement Autonome de Dakar | Des édicules public sont construits dans la région de Dakar | 180 |  |  | 8824918539 |  |  | 0.12533 |  | 1764983707.8 | 2647475561.7 | 2647475561.7 | 1764983707.8
|  |  | Des ouvrages d'assanissement autonomes sont construist dans la région de Dakr | 6000
|  | Assainissement des eaux usées de RICHARD TOLL | Le linéaire de réseau d'eaux usées disponible est renforcé | 20.4 |  |  | 6056000000 |  |  | 0 |  | 4.08 | 0
|  |  | Des branchements au réseau sont réalisés | 600
|  |  | Des ouvrages d'assanissement autonomes sont construits | 300
|  | Assainissement DES EAUX USEES DE DAGANA | Le linéaire de réseau d'eaux usées disponible est renforcé | 12 | [5 empty] | 0 |  | 2.4 | 0
|  |  | Des branchements au réseau sont réalisés | 1200
|  |  | Des ouvrages d'assanissement autonomes sont construits | 600
|  | Assainissement DES EAUX USEES DE PODOR | Le linéaire de réseau d'eaux usées disponible est renforcé | 9 | [5 empty] | 0 |  | 1.8 | 0
|  |  | Des branchements au réseau sont réalisés | 900
|  |  | Des ouvrages d'assanissement autonomes sont construits | 390
|  | Projet Intégré pour le Sécurité de l'Eau et de l'Assainissement (PISEA) volet Assainissement Système Est de Dakar | Le linéaire de réseau d'eaux usées est renforcé |  |  |  | 10000000000 |  |  | 0 |  | 85600000 | 72400000 | 389850000 | 9311650000
Des branchements au réseau sont réalisés
Le réseau vétuste est renouvellé
Des ouvrages d'assanissement autonomes sont construits
|  | Projet Innovant d’accès aux Services Sécurises d’Eau et d’Assainissement pour une Résilience Durable dans les zones défavorisées | Le linéaire de réseau d'eaux usées est renforcé |  |  |  | 2506700000 |  |  | 0 |  | 52500000 | 52500000 | 52500000 | 2349200000
Des branchements au réseau sont réalisés
Le réseau vétuste est renouvellé
Des ouvrages d'assanissement autonomes sont construits
| Prévention et gestion des eaux pluviales et des inondations | Travaux complémentagire de drainage des eaux pluviales de Touba-lot2 | Le linéaire de réseau disponible est renforcé |  |  |  | 6000000000 |  |  | 0 |  | 1800000000 | 1800000000 | 1200000000 | 1200000000
Des branchements au réseau sont réalisés dans la Ville de Touba
Le réseau vétuste est renouvellé
Des ouvrages d'assanissement autonomes sont construist dans la ville de Touba
|  |  | Des dalots de drainage sont réalisés | 16916
|  | Projet d'assainissement de Medina Gounass | Le linéaire de réseau disponible est renforcé |  |  |  | 200000000 |  |  | 0.2 |  | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000
Des branchements au réseau sont réalisés dans la ville de Medina Gounass
Le réseau vétuste est renouvellé
Des ouvrages d'assanissement autonomes sont construist dans la ville de Medina Gounass
|  |  | Des édicules public sont construits dans la ville de Medina Gounass | 40
|  | Travaux de drainage des eaux pluvilaes de la ville de Tivaouane | Le linéaire de réseau disponible est renforcé |  |  |  | 2024162042 |  |  | 0.13333 |  | 1012081021 | 1012081021
Des branchements au réseau sont réalisés dans la ville de Tivaouane
Le réseau vétuste est renouvellé
|  |  | Des ouvrages d'assanissement autonomes sont construits dans la ville de Tivaouane | 13
|  |  | Des dalots de drainage sont réalisés | 13476
ACCES SECURISE A L'ASSAINISSEMENT ET GESTION DES EAUX PLUVIALES | Gestion des eaux pluviales et prévention des inondations | PGIIS | Réalisation d'un dalotet franchissement et stabilisation du ravinement sur 200 m | 200 ml |  |  | 130000000 | 2025-10-31 | 0% | 0% |  |  | 30000000 | 50000000 | 50000000
|  |  | Libération du marché de thiaroye des eaux et amélioration de la mobilité à Gadaye | 1 |  |  | 70000000 | 2026-07-31 | 0% | 0% |  |  | 20000000 | 50000000
|  |  | Les DAO sont disponibles | 2 |  |  | 25000000 | 2025-10-31 | 0% | 0% |  |  | 10000000 | 15000000
[7 empty] | 25000000 |  | 0% | 0% |  | 12000000 | 13000000
[7 empty] | 250000000 |  | 0 | 0 |  | 12000000 | 73000000 | 115000000 | 50000000
|  | PRRIS | Protection des quartiers contre les ravinements | 1500 |  |  | 500000000 | 2027-10-01 | 0% | 0% |  |  | 100000000 | 200000000 | 200000000
|  |  | Sécurisation du canal | 1000 |  |  | 300000000 | 2026-07-31 | 0% | 0% |  | 50000000 | 100000000 | 150000000
[7 empty] | 800000000 |  | 0 | 0 |  | 50000000 | 200000000 | 350000000 | 200000000
|  | BAMB ET SANG | Libération des voies d'eau nat | 1789 |  |  | 1755000000 | 2027-10-01 | 0% | 0% |  | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 255000000
|  |  | Emprises libérées | 15ha |  |  | 530000000 | 2027-10-01 | 0% | 0% |  |  |  | 130000000 | 400000000
10000
[7 empty] | 2285000000 |  | 0 | 0 |  | 500000000 | 500000000 | 630000000 | 655000000
|  | MATRICE D'ACTIONS PRIORITAIRES | Curage des réseaux et faucardage des bassins | 22000ml |  |  | 600000000 | 31 juillet | 0% | 0% |  |  |  | 300000000 | 300000000
7
|  |  | Contribution à la libération des points bas sans exutoire | 50 |  |  | 200000000 | 2025-10-31 | 0% | 0% |  |  |  |  | 200000000
|  |  | Curage des réseaux dans 8 régions | 32000 ml |  |  | 400000000 | 2025-07-31 | 0% | 0% |  |  |  | 200000000 | 200000000
|  |  | Renforcement de la résilience contre les inondations | 1000 ml |  |  | 1300000000 | 2025-10-31 | 0% | 0% |  | 500000000 | 500000000 | 200000000 | 100000000
2000 ml
20000 m3
5
[7 empty] | 800000000 |  | 0% | 0% |  | 200000000 | 300000000 | 300000000
[7 empty] | 600000000 |  | 0% | 0% |  | 300000000 | 300000000
[7 empty] | 3900000000 |  | 0 | 0 |  | 1000000000 | 1100000000 | 1000000000 | 800000000
|  | DIGUES ET REINSTALLAT | Protection des population contre les crues du fleuve | 4500 ml |  |  | 1500000000 | 2025-10-31 | 0% | 0% |  | 500000000 | 500000000 | 500000000
[7 empty] | 1500000000 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 0
Programme de Gestion intégrée des Ressources en Eau (PGIRE) | Planification et mise en œuvre territorialisée de la GIRE | Amélioration de la recharge et de la gestion des eaux souterraines/ PISEA-DGPRE | Barrage de Panthior est réhabilité et fonctionnel | 100% |  |  | 800 000 000 | 2ième trimestre 2027 | 0 |  | le DAO est élaboré
|  |  | 2 Etudes de mobilisation et mise en œuvre de la GIRE élaborées | 2 |  |  | 843 069 548 | 2ième trimestre 2027 |  |  | Le recrutement du bureau n’a pas encore démarré, mais les actions concrètes à réaliser sont déjà identifiées
|  | Projet de protection des ressources en eau de la zone de captage de Pout à travers des solutions fondées sur la nature | Réhabilitation du Bassin de rétention de Mont-Rolland | 1 |  |  | 90 000 000 | 4ième trimestre 2026 | 0
|  |  | Plateforme de dialogue multi-acteur réalisée | 1 |  |  | 60 000 000 | 4ième trimestre 2026 | 0
|  |  | Acquisition d’équipements et installation | 1 |  |  |  | 4ième trimestre 2026 | 0
50 000 000
|  |  | Conception d’un guide pour une gestion raisonnée de l’eau | 1 |  |  | 50 000 000 | 4ième trimestre 2026 | 0
|  | Appui à la mise en œuvre du PAGIRE (Volet GIRE du PASEA-RD) | La gestion intégrée des ressources en eau est mise en œuvre | 65% |  |  |  | 1er trimestre 2027 | 0 | 0 | Passation des différents marchés en cours
|  | Travaux de réhabilitation, remplacement d’accessoires (batteries, panneaux solaires, embouts diffuseurs), construction d’abris de protection et de guérites de 25 stations automatiques de mesure des niveaux d’eau dans les bassins des fleuves Sénégal, Gambie, Casamance et Kayanga | Les stations de mesures sont réhabilitées | 25 |  |  | 39 850 000 FCFA | 4 ième trimestre 2026 | 0 | 0
|  | Réactualisation du bilan diagnostic des ressources en eau du Sénégal | Le bilan diagnostic des ressources en eau est réactualisé | 100% |  |  | 30 000 000 FCFA | 4 ième trimestre 2026 | 0 | 0
|  | Travaux de nettoyage (airliftage) de 10 piézomètres dans les zones de suivi des eaux souterraines au Sénégal | 10 piézomètres sont nettoyés | 10 |  |  | 26 000 000 | 4 ième trimestre 2026 | 0 | 0
|  | Travaux de remise à niveau des supports et dalles de 20 piézomètres dans le triangle Dakar-Mbour-Thiès | Les supports et dalles des piézomètres dans le DMT sont remis á niveau | 20 |  |  | 20 000 000
Programme de Gestion intégrée des Ressources en Eau (PGIRE) | GESTION DES EAUX DE SURFACE | Réhabilitation de la digue de Bango phase 2 | Réhabilitation de 8 km de digue dans la réserve de Bango. | 8 | 100 |  | 367000000 | Trimestre 2 | 60 | 52
|  | Travaux de faucardage du Yeti Yone depuis la jonction avec le Lac de Guiers jusqu’à la grande mare | Enlèvement des végétaux aquatiques sur le chenal Yeti Yone | 57 | 100 |  | 174000000 | Trimestre 2 | 42 | 0 | Le faible d’exécution financière est dû à la ponction budgétaire de la LFR 2025
|  | Travaux de construction d’une digue de protection à Nder ; | Construction de 1, k km de digue dans le village de Nder. | 1.5 | 100 |  | 167000000 | Trimestre 3 | 0 | 0 | La procédure de marché est en cours
|  | Travaux d'aménagement de la mare de Bidanga à Médina Mary | Aménagement de la mare pour l’alimentation d’eau de plus de 6000 têtes de bétails | 60.000 | 100 |  | 77000000 | Trimestre 1 | 59% | 59
|  | Travaux d’aménagement des mares Wodoss et Wendou Sali et construction d’une digue de protection à Nguidjilone (Département de Matam) | Construction de 8 km de digues de protection de la ville contre les crues du fleuve Sénégal ; | 8 | 100 |  | 301000000 | 4ème trimestre | 0 | 0 | Le marché est en approbation au MFB
|  | Travaux de construction d’un mini barrage de retenu à Lambidou à Médina Mary | Construction du mini barrage de retenu dans le cours d’eau Lambidou à Médina Mary | 1 | 100 |  | 124000000 | 3ème trimestre | 0 | 0 | Etude d’exécution en cours
|  | Travaux d’aménagement de la mare de Béllé dans la commune de Béllé à Bakel ; 1er partie | Réhabilitation de la digue ; | 20000 | 100 |  | 140000000 | 4ème trimestre | 0 | 0 | Le marché est en approbation au MFB
|  | Travaux de faucardage et de désencombrement du bras de Nioro dans le Baobololong | Enlèvement des végétaux aquatiques sur le Baobolong | 15 | 50 |  | 100000000 | 4ème trimestre | 0 | 0 | La procédure de passation de marché n’a pas encore démarré
|  | Travaux de faucardage et de désencombrement au droit de l’ouvrage de Touba Baria dans le Djikoye. | Enlèvement des végétaux aquatiques sur le Djikoye | 15 | 50 |  | 100000000 | 4ème trimestre | 0 | 0 | La procédure de passation de marché n’a pas encore démarré.
|  | Travaux de réhabilitation de la digue de Pakh - CSS - Bounthou Bath dans le cadre du PISEA | Réhabilitation de la digue de Pakh | 10.23 | 25 |  | 3200000000 | 4ème trimestre | 0 | 0 | La procédure de marché est en cours
|  | Travaux de modernisation de l’ouvrage de Richard TOLL | Enlèvement de 30 vannes de l’ouvrage de Ndombo pour améliorer l’hydraulicité dans le Touey ; | 30 | 40 |  | 3000000000 | 4ème trimestre | 0 | 0 | La procédure de marché est en cours.
|  | Travaux d’aménagement du bassin versant du Nanija Bolong | Curage, recalibrage et endiguement du bras principal entre le pont de Koungheul et l’ouvrage anti-sel de Sam Pathé Wilane; | Linéaire dragué et recalibré | 51.17 | 45.13 | 26600000000 | 4ème trimestre | 13.51 | 27 | Les études d’exécution sont bouclées.
|  |  | Réalisation de digues de protection ; | Nombre de barrage de retenue réalisé / Réhabilité | 11 | 9
|  |  | Réhabilitation d’ouvrages de retenu existant ; | nombre de barrage antisel construit /réhabilité | 2 | 1
|  |  | Aménagement d’ouvrages de décharges d’eaux pluviales | Nombre d'ouvrages de franchissement construit | 10 | 5